中国农业科学院植物保护研究所

督办工作实施办法

（农科植保办[2017]41号）

为认真贯彻落实国家各项方针政策以及研究所重大决策和重要工作部署，及时办理上级部门和所领导批示件以及其他交办事项，保证全所政令畅通，进一步加强和规范督办工作，推动督办工作规范化、制度化，根据《中国农业科学院关于进一步加强督办工作的实施意见》，结合植保所实际，特制定本办法。

一、督办工作重点

（一）党中央、国务院、农业部等上级部门、中国农科院重要会议和重要文件精神的贯彻落实情况；

（二）农业部等上级部门、中国农科院、植保所作出的工作部署，以及部、院、所领导批示或交办事项的落实情况；

（三）所务会、所党委会、所领导班子例会、所长办公会等会议议定事项的落实情况；

（四）其他事项（包括上级部门批转信件、所领导临时交办事项等）的办理情况。

二、督办工作原则

（一）围绕中心原则。督办工作要紧紧围绕全所中心工作，使督办工作自觉服从和服务于中心工作，做到令行禁止。

（二）实事求是原则。督办工作必须在深入实际、调查研究、掌握实情的基础上，全面、准确、客观、公正地反映存在的问题和差距，讲真话、报实情，要善于发现和勇于反映工作落实中带有全面性和苗头性的问题，防止以偏概全，杜绝弄虚作假。

（三）注重实效原则。督办工作要把注重实效、强化落实作为工作的出发点和落脚点，贯穿于督办工作的全过程和各个方面，做到工作效率与工作质量的统一，形式服从内容，方式服从效果，防止和克服形式主义。

三、督办工作职责

（一）所办公室负责全所所务督办工作的组织、指导、协调、推进，按照所领导要求，对督办事项进行立项、交办、检查和督办，负责贯彻落实情况的汇总、报告、通报。

（二）所属各单位负责承办督办事项的组织实施并反馈贯彻落实情况。主要负责同志是督办工作的第一责任人，明确一名负责同志分管督办工作，指定专人具体负责督办事项的登记、督促、检查、报告等工作。

四、督办工作程序

（一）督办工作分为专项督办和决策督办。其中，专项督办是指对上级部门和所领导批示件以及交办事项的督办；决策督办是指对我所文件和会议作出的重要工作部署的督办。

（二）专项督办工作程序

1. 立项。根据所领导的批示内容和要求，所办公室提出立项意见，明确承办单位、落实措施、办理时限等要求。

2. 通知。所办公室起草督办通知，按程序报所领导审批同意后，下达督办任务。

3. 承办。承办部门接到督办通知后，按要求和时限认真办理。几个部门 （单位）共同承办的，由所领导确定牵头部门，牵头部门要做好组织工作。

4. 督办。所办公室要及时了解、掌握督办事项办理进展情况，适时提醒、督促承办部门做好落实工作。对需要较长时间办理的事项，要加强跟踪督办。

5. 反馈。承办部门必须在规定时限内，以书面形式并经主要负责同志审签后报告办理情况。几个部门共同承办的，由牵头部门会同其他承办部门统一报送。报告应按要求报送所办公室，由所办公室呈报所领导。

6. 专报。所办公室要按季度定期对领导同志批示件办理情况进行汇总分析，以督办工作（专报）形式报送所领导。对特别重要的批示件，应一事一报。

7. 归档。所办公室、承办部门要按档案管理的有关规定进行收集、整理、立卷、归档。

（三）决策督办工作程序

1. 立项。根据上级部门和植保所作出的重大决策和重要工作部署，按照所领导批示精神，对需要落实的工作任务，所办公室提出立项意见，明确牵头或负责部门、参与部门、落实措施、办理时限等要求。

2. 通知。所办公室起草督办通知，按程序报经所领导审批同意后，以督办工作（通知）下达任务分工，要求牵头或负责部门制定落实措施。

3. 承办。接到督办通知后，牵头或负责部门要按要求组织制定落实措施，参与部门要积极配合，明确工作措施、进度安排、责任人，按要求和时限抓好落实。

4. 督办。所办公室要及时了解、掌握各项工作任务落实进展情况，适时提醒、督促牵头或负责部门做好落实工作。

5. 反馈。牵头或负责部门要按时限要求，及时报送落实措施和承担工作任务的落实进展情况。

6. 报告。按照上级部门和所领导的要求，所办公室及时对工作任务进展和完成情况进行总结，并及时向所领导报告。

7. 归档。所办公室、承办部门要按档案管理的有关规定进行收集、整理、支卷、归档。

五、督办事项办理时限

（一）专项督办事项一般应在10日内办结；对有特殊要求的，要特事特办；确因情况复杂等原因，难以在规定时限办结或反馈的，承办部门要及时与所办公室沟通联系，依据有关情况可适当延长办理时间。

（二）决策督办事项，有明确时限要求的，按督办通知要求的时间和实施方案确定的完成时限报告办理结果。年度性工作任务，原则上每半年报送一次阶段性进展情况，年底前报告落实进展情况；上级部门和所领导有特殊要求的按规定时间及时报送。

六、督办工作方式

（一）书面督办。对需要报告办理结果的领导批示件和重大决策、重要工作部署，所办公室要以督办工作（通知）书面告知承办部门，明确提出办理时限和要求。

（二）电话和邮件督办。对紧急督办事项，所办公室可电话和邮件通知承办部门抓紧办理，并跟踪了解督办事项的进展情况。

七、督办工作要求

（一）所办公室要把督办工作作为一项重要职责，放在突出位置，切实加强对承办部门的服务，重要督办事项要与承办部门共同研究，及时提供有关材料，积极帮助承办部门解决办理过程中遇到的困难和问题。

（二）各部门要认真履行职责，切实抓好办理和落实工作，确保在规定时限内完成督办任务。主要负责同志要对督办工作负总责，亲自抓好重要督办事项的贯彻落实工作。对多个部门共同完成的督办任务，牵头或负责部门要积极组织参与部门共同做好工作，坚决防止推诿扯皮、敷衍塞责的现象发生。

（三）要将督办工作开展情况纳入年度考核和文明单位评比内容。通过督办工作，进一步强化抓落实的意识，切实改进工作作风，推动任务落实。

（四）各部门要严格执行《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家有关保密规定，在办理和落实督办工作中，加强信息安全和保密管理，确保国家秘密安全。